## Guideline
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE
STT | Tên Sheet | Ý nghĩa | Mốc thời gian cần Submit | Một số lưu ý
1 | Project Brief (Bắt buộc) | - Bảng mô tả chi tiết về dự án - Để BTC và giám khảo đánh giá trong phần: Ý tưởng, tính khả thi dự án | - 9a.m ngày 19.05.2020 - 9a.m ngày 22.05.2020 | Phần thông tin về ý tưởng dự án trong sheet này là không được thay đổi từ sau ngày 19.05.2020 ngoại trừ các trường thông tin về: các tính năng và công nghệ sử dụng cho dự án
2 | Project Timeline (Bắt buộc) | - Lập kế hoạch hành động - Giúp BTC và giám khảo đánh giá về: Hoạt động đội thi, Mức độ hoàn thiện của dự án | - 9a.m ngày 19.05.2020 - 9a.m ngày 22.05.2020 | - Các Feature dự kiến hoàn thiện trong tuần lễ Hackathon (Mô tả trong Project Brief) phải được lên kế hoạch và cập nhật đầy đủ ---> BTC, giám khảo đánh giá mức độ hoàn thiện dự án - Các nhóm có quyền sử dụng các ứng dụng khác để quản lý dự án tuy nhiên các nhóm cần Submit theo mẫu form này để BGK và Mentor có thể theo dõi và đánh giá được quá trình hoạt động của đội thi
3 | Project Submission (Bắt buộc) | - Nộp sản phẩm cuối tuần lễ Hackathon | 9a.m ngày 22.05.2020 | - Video Pitching dưới 3 phút: + Đây là Video được sử dụng trong buổi Demo Day và cũng là Video để BTC đánh giá về dự án + Video sẽ bao gồm: Phần mô tả ý tưởng dự án, demo hoạt động của sản phẩm - Link github: Đánh giá về phẩn kỹ thuật của đội thi - Link demo web/app: Link sản phẩm demo Gợi một số Platform để deploy sản phẩm (Không bắt buộc) + Website: Heruku + Mobile App: testfairy
4 | Business Model Canvas (Không bắt buộc) | Mô tả về cách thức hoạt động của dự án | Không bắt buộc
**** Lưu ý: Đội thi cập nhật thường xuyên file này đặc biệt 2 mốc thời gian BTC sẽ kiểm tra: - Mốc 1: 9:00 A.M ngày 19.05.2020 - Mốc 2: 9:00 A.M ngày 22.05.2020
Ngoài ra vui lòng đổi tên File Planning này theo cú pháp: [STT] [Tên nhóm] [Planning]
Ví dụ: 01. Share House - Planning

## Project Brief (Compulsory)
| BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Report | LẦN 1 - Trước 9h sáng ngày 19/05 9AM - 19 May | LẦN 2 - Trước 9h sáng ngày 22/05 9AM - 22 May
VIET NAM ONLINE HACKATHON 2020 | TÊN NHÓM (TEAM) | icontract | icontract
| Tên - Email - SĐT Leader Name - Email - Phone Number | Phạm Hữu Thạnh Đạt - dat.pham@zalora.com - 0925977970 | Phạm Hữu Thạnh Đạt - dat.pham@zalora.com - 0925977970
| Thành viên nhóm đến từ các tỉnh,TP nào Where are team members come from? | Phạm Hữu Thạnh Đạt - HCM Nguyễn Thanh Lộc - HCM Xuân Vinh - HCM Bùi Vĩ Quốc - Đắk Nông Lê Văn Thiện - Đắk Nông | Phạm Hữu Thạnh Đạt - HCM Nguyễn Thanh Lộc - HCM Xuân Vinh - HCM Bùi Vĩ Quốc - Đắk Nông Lê Văn Thiện - Đắk Nông
| Mô tả dự án (Ngắn gọn trong 3 câu) Brief your idea in 3 sentences | Giải pháp số hoá hợp đồng trong doanh nghiệp. Solutions to digitizing contracts for corporations. | Giải pháp số hoá hợp đồng trong doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Hợp đồng điện tử kết hợp với chữ ký điện tử. Solutions to digitizing contracts for corporations. Providing electronic contract authentication services. Electronic contracts combined with electronic signatures.
| Mô tả dự án (Diễn giải) Details | Hợp đồng điện tử: Hợp đồng điện tử là một giải pháp chuyển đổi hình thức hợp đồng truyền thống sang giải pháp số hoá đã được luật pháp VN đưa vào năm 2005 và bổ sung vào năm 2013 cùng với chữ ký số (số 130/2018/NĐ-CP). Trong tình hình dịch bệnh diễn ra trong tháng 3 và tháng 4, nhiều dự án phải tạm hoãn hoặc huỷ bỏ vì các đối tác ở xa không thể tổ chức một cuộc gặp và ký thoả thuận trên văn bản giấy tờ. Việc số hoá hợp đồng giúp cho thúc đẩy tiến độ ký kết dự án, rút ngắn thời gian di chuyển và các thủ tục trình duyệt giữa các bộ phận trong công ty. Em xin nêu ra một số lợi ích của dự án như sau: 1- Giảm thiểu giấy tờ, chi phí in ấn, thời gian luân chuyển. 2- Kết hợp với chữ ký số tạo môi trường giao dịch an toàn, chống chối bỏ. 3- Trao đổi dữ liệu và chia sẽ thông tin dễ dàng. 4- Xây dựng hệ thống các kho văn bản, tài liệu điện tử tập trung, khắc phục tình trạng tản mạn, thất lạc, sai lệch thông tin, cung cấp thông tin về văn bản và hồ sơ công việc phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và kịp thời. 5- Góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ. Electronic contract: Electronic contract is a solution to convert traditional contract into the digital form which that was introduced by Vietnamese law in 2005 and added in 2013 to include digital signatures (No. 130/2018/NĐ-CP). In the wake of the COVID-19 pandemic in March and April, many projects had to be postponed or canceled because remote partners could not hold a meeting and sign an agreement on paper documents. On March 31, the government ordered a temporary closing of all nonessential stores and services, a measure effective on April 1. This order prompted many corporations to adopt technologies such as contract digitization to ensure the continuity of the business operations. The contract digitization helps to accelerate project signing, shorten travel time and approval procedures between departments in the company. Some of the benefits of the contract digitization are as follows: 1- Minimized paperwork, printing costs and travel time. 2- Combined with digital signatures to reduce cybersecurity risks 3- Facilitate communications with all stakeholders 4- Established a centralized system of electronic documents to overcome misplaced and misleading information, and provide quick access to essential and accurate documentations to meet the requirements of leaders, managers and professional staffs. 5- Contributed to modernizing the management and archiving of recorded documents. | Hợp đồng điện tử: Hợp đồng điện tử là một giải pháp chuyển đổi hình thức hợp đồng truyền thống sang giải pháp số hoá đã được luật pháp VN đưa vào năm 2005 và bổ sung vào năm 2013 cùng với chữ ký số (số 130/2018/NĐ-CP). Trong tình hình dịch bệnh diễn ra trong tháng 3 và tháng 4, nhiều dự án phải tạm hoãn hoặc huỷ bỏ vì các đối tác ở xa không thể tổ chức một cuộc gặp và ký thoả thuận trên văn bản giấy tờ. Việc số hoá hợp đồng giúp cho thúc đẩy tiến độ ký kết dự án, rút ngắn thời gian di chuyển và các thủ tục trình duyệt giữa các bộ phận trong công ty. Em xin nêu ra một số lợi ích của dự án như sau: 1- Giảm thiểu giấy tờ, chi phí in ấn, thời gian luân chuyển. 2- Kết hợp với chữ ký số tạo môi trường giao dịch an toàn, chống chối bỏ. 3- Trao đổi dữ liệu và chia sẽ thông tin dễ dàng. 4- Xây dựng hệ thống các kho văn bản, tài liệu điện tử tập trung, khắc phục tình trạng tản mạn, thất lạc, sai lệch thông tin, cung cấp thông tin về văn bản và hồ sơ công việc phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và kịp thời. 5- Góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ. Electronic contract: Electronic contract is a solution to convert traditional contract into the digital form which that was introduced by Vietnamese law in 2005 and added in 2013 to include digital signatures (No. 130/2018/NĐ-CP). In the wake of the COVID-19 pandemic in March and April, many projects had to be postponed or canceled because remote partners could not hold a meeting and sign an agreement on paper documents. On March 31, the government ordered a temporary closing of all nonessential stores and services, a measure effective on April 1. This order prompted many corporations to adopt technologies such as contract digitization to ensure the continuity of the business operations. The contract digitization helps to accelerate project signing, shorten travel time and approval procedures between departments in the company. Some of the benefits of the contract digitization are as follows: 1- Minimized paperwork, printing costs and travel time. 2- Combined with digital signatures to reduce cybersecurity risks 3- Facilitate communications with all stakeholders 4- Established a centralized system of electronic documents to overcome misplaced and misleading information, and provide quick access to essential and accurate documentations to meet the requirements of leaders, managers and professional staffs. 5- Contributed to modernizing the management and archiving of recorded documents.
| Giá trị cốt lõi của sản phẩm/dịch vụ mà nhóm hướng đến để giải quyết nhu cầu khách hàng Value Proposition | Việc số hoá hợp đồng giúp cho thúc đẩy tiến độ ký kết dự án, rút ngắn thời gian di chuyển và các thủ tục trình duyệt giữa các bộ phận trong công ty. The contract digitization helps to accelerate project signing, shorten travel time and approval procedures between departments in the company. | Việc số hoá hợp đồng giúp cho thúc đẩy tiến độ ký kết dự án, rút ngắn thời gian di chuyển và các thủ tục trình duyệt giữa các bộ phận trong công ty. The contract digitization helps to accelerate project signing, shorten travel time and approval procedures between departments in the company.
| Phân khúc khách hàng Customer Segment | Doanh nghiệp tại Việt Nam Corporations in Vietnam | Doanh nghiệp tại Việt Nam (ưu tiên các doanh nghiệp B2B quy mô vừa và nhỏ) Corporations in Vietnam (prioritize small and medium-sized B2B corporations)
| Vấn đề của khách hàng mà nhóm giải quyết Problem of your customer | Tạo sự thuật tiện trong việc ký kết hợp đồng điện tử từ xa. Phù hợp với định hướng số hoá hệ thống chứng từ điện tử của chính phủ. Facilitate communications between all remote stakeholders Consistent with the digitalization roadmap towards a government electronic voucher system. | Tạo sự thuật tiện trong việc ký kết hợp đồng điện tử từ xa. Phù hợp với định hướng số hoá hệ thống chứng từ điện tử của chính phủ. Facilitate communications between all remote stakeholders Consistent with the digitalization roadmap towards a government electronic voucher system.
| Danh sách các tính năng dự kiến sẽ phát triển List of Features | Hệ thống chứng từ điện tử nói chung, bao gồm các thành phần chính: 1. Chữ ký điện tử. 2. Hoá đơn điện tử. 3. Hợp đồng điện tử. The general electronic voucher system contains: 1. Electronic signatures 2. Electronic invoices 3. Electronic contracts | Hệ thống chứng từ điện tử nói chung, bao gồm các thành phần chính: 1. Chữ ký điện tử. 2. Hoá đơn điện tử. 3. Hợp đồng điện tử. The general electronic voucher system contains: 1. Electronic signatures. 2. Electronic invoices. 3. Electronic contracts.
| Danh sách các tính năng cốt lõi phát triển trong tuần Hackathon Feature which developing during Hackathon | Hợp đồng điện tử. Electronic contract. | Hợp đồng điện tử. Electronic contract.
| Công nghệ sử dụng đối với các tính năng Technology | Google cloud | Google cloud: Google App Engine, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage Back-end: PHP, CodeIgniter, Database MySQL, Ceph Object Storage, Docker Front-end: Webpack, Gulp, Nunjuck Templates engine, Bootstrap
| Mô tả cơ cấu nhân sự dự án dự kiến bố trí (Ai đảm nhiệm các vai trò gì, kinh nghiệm thành viên) Your team members and their role? | 1. Trưởng nhóm: Phạm Hữu Thạnh Đạt - R&D Zalora Phân tích giải pháp, khảo sát tính khả thi của giải pháp với doanh nghiệp (gửi tin nhắn/hẹn các buổi trao đổi trực tiếp). Xây dựng/thiết kế hệ thống, các tính năng sẽ triển khai trong hackathon. Tìm hiểu về các thông tin luật liên quan đến tính pháp lý và các giai đoạn triển khai bắt buộc của hoá đơn, chứng từ điện tử áp dụng cho doanh nghiệp. Tìm hiểu thị trường hiện nay về những công ty đang triển khai về giải pháp chữ ký điện tử. 2. Tech lead: Nguyễn Thanh Lộc - Lead Zing mp3 Tham gia xây dựng/thiết kế hệ thống, nghiêm cứu quy trình thực hiện chữ ký điện tử trên file hợp đồng. 3. Front-end developer: Xuân Vinh - Front-end developer Zing mp3 Xây dựng luồng xử lý UI. 4: Back-end developer: Bùi Vĩ Quốc - High school Lê Văn Thiện - High school Lập trình các logic xử lý cơ bản trong Back-end. 1. Team leader: Pham Huu Thanh Dat – Zalora R&D engineer - Analyzing solutions, surveying the feasibility of the solution with the business (send messages / appointments for direct discussions). - Building / designing the system, features that will be implemented in the hackathon. - Studying the legal aspects and mandatory implementation stages of electronic invoices and documents applicable to businesses. 2. Technical leader: Nguyen Thanh Loc – technical leader at Zing MP3 platform - Building/ Designing the system architect, system design - Researching the process to implement electronic signature on the contracts. 3. Front-end developer: Xuan Vinh – Front-end developers at Zing MP3 platform - Building the UI flow 4. Back-end developer: Bui Vi Quoc and Le Van Thien (high school students) - Programming basic logical processing blocks in back-end | 1. Trưởng nhóm: Phạm Hữu Thạnh Đạt - R&D Zalora Phân tích giải pháp, khảo sát tính khả thi của giải pháp với doanh nghiệp (gửi tin nhắn/hẹn các buổi trao đổi trực tiếp). Xây dựng/thiết kế hệ thống, các tính năng sẽ triển khai trong hackathon. Tìm hiểu về các thông tin luật liên quan đến tính pháp lý và các giai đoạn triển khai bắt buộc của hoá đơn, chứng từ điện tử áp dụng cho doanh nghiệp. Tìm hiểu thị trường hiện nay về những công ty đang triển khai về giải pháp chữ ký điện tử. 2. Tech lead: Nguyễn Thanh Lộc - Lead Zing mp3 Tham gia xây dựng/thiết kế hệ thống, nghiêm cứu quy trình thực hiện chữ ký điện tử trên file hợp đồng. 3. Front-end developer: Xuân Vinh - Front-end developer Zing mp3 Xây dựng luồng xử lý UI. 4: Back-end developer: Bùi Vĩ Quốc - High school Lê Văn Thiện - High school Lập trình các logic xử lý cơ bản trong Back-end. 1. Team leader: Pham Huu Thanh Dat – Zalora R&D engineer Analyzing solutions, surveying the feasibility of the solution with the business (send messages / appointments for direct discussions). Building / designing the system, features that will be implemented in the hackathon. Studying the legal aspects and mandatory implementation stages of electronic invoices and documents applicable to businesses. 2. Technical leader: Nguyen Thanh Loc – Technical leader at Zing MP3 platform Building/ Designing the system architect, system design Researching the process to implement electronic signature on the contracts. 3. Front-end developer: Xuan Vinh – Front-end developer at Zing MP3 platform Building the UI flow 4. Back-end developer: Bui Vi Quoc and Le Van Thien (high school students) Programming basic logical processing blocks in back-end
| Mô tả thêm các nguồn lực hỗ trợ cho dự án (nếu có) Other resources | Google cloud credits. Cộng đồng Google developer group tại Việt Nam. Vietnam Google Developer Group. | Google cloud credits. Cộng đồng Google developer group tại Việt Nam. Google Developers Group Vietnam. DNES - Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. DNES - Business Incubator.
| Hướng phát triển dự án trong tương lai How to develope your project in future? | Tiếp cận các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có tập đối tác khách hàng là doanh nghiệp, ví dụ như Gcalls có anh Nguyễn Xuân Bằng làm guest mentor. Targeting service businesses with corporate partners, such as Gcalls with Mr. Nguyen Xuan Bang as a guest mentor. | Tiếp cận các doanh nghiệp B2B. Ví dụ Gcalls có anh Nguyễn Xuân Bằng làm guest mentor đã đồng ý hợp tác triển khai ứng dụng nếu dự án triển khai thành công. Mở rộng ra các mảng dịch vụ số hoá công của Chính Phủ. Targeting B2B corporations. One example is Gcalls with Mr. Nguyen Xuan Bang as a guest mentor agreed to co-operate with this application in case of sucessful deployment.
| Một số khó khăn, băn khoăn hiện tại nhóm đang gặp phải Your concern/difficulties? | Cần có thời gian xây dựng đối tác, tạo networking với các doanh nghiệp trong nước. Cần vốn đầu tư. Cần có một doanh nghiệp hợp tác triển khai trong thời gian đầu. - It takes time to build business partners networking in Vietnam - Investment capital - Needed a cooperative enterprise to deploy business model | Cần có thời gian xây dựng đối tác, tạo networking với các doanh nghiệp trong nước. Cần vốn đầu tư. Cần có một doanh nghiệp hợp tác triển khai trong thời gian đầu. Cần người có kinh nghiệm cùng đồng hành định hướng phát triển. It takes time to build business partners networking in Vietnam. Investment capital. Needed a cooperative enterprise to deploy business model.
|  | ***Ghi chính xác giờ cập nhật cuối cùng của nhóm vào đây: 19-05-2020 9h30 | ***Ghi chính xác giờ cập nhật cuối cùng của nhóm vào đây: 19-05-2020 20h

## Project Timeline
PROJECT TIMELINE (Template)
Feature | Task | Sub-Task | Start-Date | End-Date | PIC (Người chịu trách nhiệm) | Duration (Thời lượng) | Status (Tình trạng) | Note (Lưu ý)
Feature 1 | Nghiên cứu sản phẩm Market and product research
| Task 1: Phân tích giải pháp hợp đồng điện tử Task 1: Analyze solutions to digitizing contracts |  | 14-5-2020 | 15-5-2020 |  |  | Done
|  | Sub-Task 1: nhắn tin khảo sát, hẹn các buổi gặp trao đổi trực tiếp. Sub-Task 1: Perform market research through face-to-face meeting or email and the like. | 14-5-2020 | 15-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 12 tiếng 12 hours | Done
|  | Sub-Task 2: tìm hiểu giải pháp hợp đồng điện tử, các thức tạo ra một văn bản hợp đồng điện tử mang đầy đủ tính chất pháp lý Sub-Task 2: Perform research on eletronic contracts and legal electronic contract progress. | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt Nguyễn Thanh Lộc | 2 tiếng 2 hours | Done
|  | Sub-Task 3: tìm hiểu các vấn đề về luật hợp đồng điện tử, các vấn đề ràng buộc khi triển khai Sub-Task 3: Perform research on the legal aspects of eletronic contracts and legal binding issues in deployment. | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 2 tiếng 2 hours | Done
|  | Sub-Task 4: tìm hiểu các giải pháp đã có trên thị trường Việt Nam xoay quanh chữ ký điện tử Sub-Task 4: Perform research on available solutions in the Vietnamese market in terms of eletronic signature | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 2 tiếng 2 hours | Done
Feature 2 | Phác thảo sản phẩm Outline product design
| Task 1: Xây dựng luồng xử lý UI giao diện Task 1: Build UI thread |  | 15-5-2020 | 15-5-2020 |  |  | Done
|  | Sub-Task 1: Phác thảo luồng đăng ký thông tin doanh nghiệp Sub-Task 1: Outline the business registration flow chart | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 1 tiếng 1 hour | Done
|  | Sub-Task 2: Phác thảo logic quản lý file hợp đồng Sub-Task 2: Outline the logic of contract file management | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 1 tiếng 1 hour | Done
|  | Sub-Task 3: Phác Thảo logic ký và gửi file hợp đồng Sub-Task 3: Outline the logic of signature and file transportation process | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 1 tiếng 1 hour | Done
| Task 2: Phân tích hoàn thiện logic UI và hệ thống triển khai Task 2: Analyze complete UI logic and deployment system |  | 16-5-2020 | 16-5-2020 |  |  | Done
|  | Sub-Task 1: thống nhất lại luồng UI Sub-Task 1: Design UI | 16-5-2020 | 16-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt Nguyễn Thanh Lộc | 4 tiếng 4hours | Done
|  | Sub-Task 2: thiết kế hệ thống xác thực OTP Sub_Task 2: Design authentic OTP system | 16-5-2020 | 16-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt Nguyễn Thanh Lộc | 4 tiếng 4 hours | Done
Feature 3 | Xây dựng trang đăng ký thông tin Building registration page
| Task 1: Xây dựng khung code Task 1: Build code structure |  | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Nguyễn Thanh Lộc | 2 tiếng 2 hours | Done
| Task 2: tìm hiểu Spring Boot Task 2: Perform research on Spring Boot |  | 15-5-2020 | 17-5-2020 |  |  | Done
|  | Sub-Task 1: dựng chạy web server dưới local Sub-Task 1: Build local running web server | 15-5-2020 | 16-5-2020 | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện | 4 tiếng 4 hours | Done
|  | Sub-Task 2: tìm hiểu về cách tạo một controller Sub-Task 2: Perform research on controller creation | 16-5-2020 | 16-5-2020 | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện | 8 tiếng 8 hours | Done
|  | Sub-Task 3: tìm hiểu và học cách sử dụng postman dùng cho việc test api Sub-Task 3: Perform research and study Postman for API testing | 17-5-2020 | 17-5-2020 | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện | 4 tiếng 4 hours | Done
| Task 3: viết api cho trang đăng ký thông tin doanh nghiệp Task 3: Implement API for business registration page |  | 18-5-2020 |  |  |  | Doing
|  | Sub-Task 1: xây dựng tables và các attributes cho chức năng đăng ký thông tin Sub-Task 1: Build tables and attributes for business registration feature | 18-5-2020 |  | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện Phạm Hữu Thạnh Đạt | 1 tiếng | Done
|  | Sub-Task 2: xây dựng các chức năng crud api Sub-Task 2: Build CRUD API features | 18-5-2020 |  | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện Phạm Hữu Thạnh Đạt | 1 tiếng | Done
|  | Sub-Task 3: Kết nối api với front-end | 21-5-2020 |  | Phạm Hữu Thạnh Đạt Xuân Vinh |  | Doing
| Task 4: xây dựng UI trang đăng ký thông tin Task 4: Build business registration UI page |  | 16-5-2020 | 20-5-2020 |  |  | Done
|  | Sub-Task 1: xây dựng UI trang đăng ký thông tin Sub-Task 1: Build UI for registration page | 16-5-2020 | 16-5-2020 | Xuân Vinh | 2 tiếng 2hours | Done
|  | Sub-Task 2: kiểm tra đánh giá lại tổng thể UI và đưa ra feedback chỉnh sửa | 18-5-2020 | 18-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 2 tiếng 2 hours | Done
|  | Sub-Task 3: chỉnh sửa lại UI dựa trên feedback Sub-Task 3: Revise UI based on feedback | 19-5-2020 | 20-5-2020 | Xuân Vinh |  | Done
Feature 4 | Xây dựng trang chức năng chính quản lý file hợp đồng Build contract file management feature
| Task 1: Xây dựng khung code Task 1: Build code structure |  | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Nguyễn Thanh Lộc | 2 tiếng 2 hours | Done
| Task 2: viết api hiển thị danh sách hợp đồng Task 2: Implement API for displaying electronic contract list |  | 19-5-2020 |  |  |  | Doing
|  | Sub-Task 1: xây dựng tables và các attributes cho chức năng quản lý hợp đồng Sub-Task 1: Build tables and attributes for electronic contract management feature | 19-5-2020 |  | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện Phạm Hữu Thạnh Đạt | 1 tiếng | Done
|  | Sub-Task 2: xây dựng api lấy danh sách thông tin hợp đồng theo các filter (hợp đồng cần ký, hợp đồng chờ người khác ký, hợp đồng đã ký hoàn tất) Sub-Task 2: Build API to fetch electronic contract list according to priority filter (contract need to be signed immediately, contract is waiting for signature and contract had been signed) | 19-5-2020 |  | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện Phạm Hữu Thạnh Đạt |  | Done
|  | Sub-Task 2: Kết nối api với front-end | 21-5-2020 |  | Phạm Hữu Thạnh Đạt Xuân Vinh |  | Doing
| Task 3: xây dựng UI trang chức năng chính quản lý file hợp đồng Task 3: Build UI for the page of electronic contract file management feature |  | 16-5-2020 | 20-5-2020 |  |  | Doing
|  | Sub-Task 1: xây dựng UI trang chức năng chính quản lý file hợp đồng Sub-Task 1: Build UI page for contract file management feature | 16-5-2020 | 17-5-2020 | Xuân Vinh Bùi Vĩ Quốc | 8 tiếng 8 hours | Done
|  | Sub-Task 2: kiểm tra đánh giá lại tổng thể UI và đưa ra feedback chỉnh sửa Sub-Task 2: Verify and validate UI in general and collect feedbacks | 18-5-2020 | 18-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 2 tiếng 2 hours | Done
|  | Sub-Task 3: chỉnh sửa lại UI dựa trên feedback Sub-Task 3: Revise UI based on feedback | 19-5-2020 | 20-5-2020 | Xuân Vinh |  | Done
Feature 5 | Xây dựng trang tạo bản hợp đồng mới và gửi cho các đối tác Build UI which creates new contracts and transfer to partners
| Task 1: Xây dựng khung code Task 1: Build code structure |  | 15-5-2020 | 15-5-2020 | Nguyễn Thanh Lộc | 2 tiếng 2 hours | Done
| Task 2: viết api ký kết hợp đồng Task 2: Implement API for signing contract |  | 20-5-2020 |  |  |  | Doing
|  | Sub-Task 1: xây dựng api ký kêt hợp đồng Sub-Task 1: Build electronic signature API | 20-5-2020 |  | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện Phạm Hữu Thạnh Đạt |  | Done
|  | Sub-Task 2: xây dựng api cập nhật trạng thái hợp đồng Sub-Task 2: Build contract status updating API | 20-5-2020 |  | Bùi Quốc Vĩ Lê Văn Thiện Phạm Hữu Thạnh Đạt |  | Done
|  | Sub-Task 3: Kết nối api với front-end | 21-5-2010 |  | Phạm Hữu Thạnh Đạt Xuân Vinh |  | Doing
| Task 3: xây dựng UI trang tạo bản hợp đồng mới và gửi cho các đối tác Task 3: Build UI for the page which creates new contract and transfer to partners |  | 16-5-2020 | 20-5-2020 |  |  | Doing
|  | Sub-Task 1: xây dựng UI trang tạo bản hợp đồng mới và gửi cho các đối tác Sub-Task 2: Build UI which creates new contracts and transfer to partners | 16-5-2020 | 17-5-2020 | Xuân Vinh | 4 tiếng 4 hours | Done
|  | Sub-Task 2: kiểm tra đánh giá lại tổng thể UI và đưa ra feedback chỉnh sửa Sub-Task 2: Verify and validate UI and collect feedback | 18-5-2020 | 18-5-2020 | Phạm Hữu Thạnh Đạt | 2 tiếng 2 hours | Done
|  | Sub-Task 3: chỉnh sửa lại UI dựa trên feedback Sub-Task 3: Revise UI based on feedback | 19-5-2020 | 20-5-2020 | Xuân Vinh |  | Done

## Project Submisson
SUBMISSION
TÊN NHÓM
TÊN - EMAIL - SĐT Leader | Phạm Hữu Thạnh Đạt - 0925977970
LINK YOUTUBE VIDEO (Thời lượng 3p) | https://youtu.be/m2jmoVA5E08 | Bắt buộc
LINK GITHUB | https://github.com/phamdat1992/icontract | Bắt buộc
LINK DEMO WEB/APP | https://vinhmx.me/ | Bắt buộc
Các link tài liệu khác (nếu có) | Cấp giấy phép hoạt động cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử (Theo khoản 3 điều 63 Nghị định 52/2013/NĐ-CP): Grant a licence to provide electronic contract solutions (Pursuant to government's Decree No. 52/2013/ND-CP (Clause 3 of Article 63)): https://github.com/phamdat1992/icontract-hackathon/blob/master/docs/52-nd%20(hop_dong_dien_tu).pdf Cấp giấy phép hoạt động cung cấp giải pháp chữ ký điện tử (Theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP): Grant a licence to provide electronic signature solutions (Pursuant to government's Decree No.130/2018/ND-CP): https://github.com/phamdat1992/icontract-hackathon/blob/master/docs/130%202018%20ND-CP.signed%20(chu_ky_dien_tu).pdf Cấp giấy phép hoạt động cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP): Grant a licence to provide electronic invoice solutions (Pursuant to government's Decree No. 119/2018/ND-CP ) https://github.com/phamdat1992/icontract-hackathon/blob/master/docs/119%202018%20ND-CP.signed%20(hoa_don_dien_tu).pdf

## Bussiness Model Canvas (Optiona
LƯU Ý
***Phần mô tả BMC này không bắt buộc, chỉ sử dụng để giúp các nhóm tham khảo thêm mô hình để nhóm tự xem xét và đánh giá dự án của mình. Nếu có làm thì tập trung vào Phần bôi đỏ.
ICONTRACT: ELECTRONIC CONTRACTS
Key Partners | Key Activities | Value Propositions |  | Customer Relationships |  | Customer Segments
Who are our Key Partners? Who are our key suppliers? Which Key Resources are we acquiring from partners? Which Key Activities do partners perform? | What Key Activities do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue streams? | What value do we deliver to the customer? Which one of our customer’s problems are we helping to solve? What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment? Which customer needs are we satisfying? Việc số hoá hợp đồng giúp cho thúc đẩy tiến độ ký kết dự án, rút ngắn thời gian di chuyển và các thủ tục trình duyệt giữa các bộ phận trong công ty. Tạo sự thuật tiện trong việc ký kết hợp đồng điện tử từ xa, đồng thời phù hợp với định hướng số hoá hệ thống chứng từ điện tử của Chính Phủ. The contract digitization helps to accelerate project signing, shorten travel time and approval procedures between departments in the company. Facilitate communications between all remote stakeholders as same as consistent with the digitalization roadmap towards a government electronic voucher system. CHARACTERISTICS: Newness, Performance, Customization, “Getting the Job Done”, Design, Brand/Status, Price, Cost Reduction, Risk Reduction, Accessibility, Convenience/Usability Hiện nay trên thế giới đã có các giải pháp về chữ ký điện tử. Trong quá trình trao đổi với mentor Trần Nguyễn Trường Sinh và guest mentor Nguyễn Xuân Bằng, hai anh đã xác nhận rằng tại Mỹ và Sing đang sử dụng giải pháp DocuSign (https://www.docusign.com/). Điều này chứng tỏ rằng với thế giới thì đây không phải là điều gì quá mới mẻ! Những giải pháp, tính năng ứng dụng lẫn công nghệ nước ngoài đều đã làm, chúng ta có thể dựa vào đó tham khảo và triển khai. Nhưng ở Việt Nam, đặc thù ràng buộc tính pháp lý không cho phép những ứng dụng kể trên có thể xâm nhập vào thị trường được, những vấn đề về hệ thống lẫn sự kiểm soát của các bộ ngành liên quan. Anh guest mentor Nguyễn Xuân Bằng từng chia sẽ câu chuyện rằng Grab từng gửi một văn bản hợp đồng điện tử qua DocuSign cho công ty anh, nhưng phía công ty anh đã từ chối vì không phù hợp với tính pháp lý ở Việt Nam. Việc ký kết hợp đồng điện tử giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, thay vì phải đi hàng chục cây số hay phải bay những quãng đường dài chỉ để ký và đóng dấu thì rõ ràng hợp đồng điện tử đang tỏ ra lợi điểm của nó. Chính vì vậy mà trên trang DocuSign đưa ra một con số có hơn 500 000 doanh nghiệp khách hàng. Và cả anh guest mentor Nguyễn Xuân Bằng cũng đã ghi nhận sự tiện lợi này và nhận lời hợp tác nếu nhóm triển khai dự án thành công. Currently, there are many electronic signature solutions around the world. According to the discussion with mentor Tran Nguyen Truong Sinh and guest mentor Nguyen Xuan Bang, the two confirmed that many corporations in America and Singapore are using DocuSign (https://www.docusign.com/). It proves that electronic contract has not been a new thing anymore! All of available solutions, feasibilities and technologies in the other countries were applied and deployed that are good reference resources. However, the particular constraints of Vietnamese legality does not allow the foreigner applications to enter the market, system as same as control of the relevant ministries. Nguyen Xuan Bang as guest mentor shared the story that Grab Company Limited used to submit an electronic contract to his company but he had to refuse because of constraints of Vietnamese legality. The contract digitization saves a lot of time and efforts. Instead of traveling thousands of kilometers or flying long distance just to sign the contract, electronic contract shows its significant advantages. That’s why DocuSign has more than 500 000 business customers according their website. Besides, Nguyen Xuan Bang as guest mentor has also recognized this convenience and accepted the cooperation in case of successfully project implementation. |  |  | What type of relationship does each of our Customer Segments expect us to establish and maintain with them? Which ones have we established? How are they integrated with the rest of our business model? How costly are they? | For whom are we creating value? Who are our most important customers? Is our customer base a Mass Market, Niche Market, Segmented, Diversified, Multi-sided Platform Dự án góp phần đẩy nhanh tiến trình số hoá hệ thống chứng từ điện tử được Chính Phủ đề ra dành cho doanh nghiệp góp phần hiện đại hoá quản lý hồ sơ hoá đơn/thuế/hợp đồng pháp lý. Thị trường tại Việt Nam có hơn 714 000 doanh nghiệp trên cả nước(*) với đa dạng loại hình kinh doanh. Nguồn (*): https://tuoitre.vn/cong-bo-sach-trang-doanh-nghiep-viet-nam-2019-cu-1000-dan-co-14-7-doanh-nghiep-20190710215605278.htm The project supports to speeding up the process of digitizing the Vietnamese electronic voucher system for businesses and the modernization of invoice /tax /legal document management. In Vietnamese market has more than 714 000 businesses with a variety of business types. Source (*) https://tuoitre.vn/cong-bo-sach-trang-doanh-nghiep-viet-nam-2019-cu-1000-dan-co-14-7-doanh-nghiep-20190710215605278.htm
| Key Resources |  |  |  | Channels
| What Key Resources do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships Revenue Streams? |  |  |  | Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now? How are our Channels integrated? Which ones work best? Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?
Cost Structure |  |  | Revenue Streams
What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive? |  |  | For what value are our customers really willing to pay? For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?
Designed by: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). Word implementation by: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). License: CC BY-SA 3.0